Информация

о результатах контрольного мероприятия:

Оценка результатов реализации регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования за 2024 год 
       Контрольное мероприятие по оценке реализации результатов контрольных мероприятий, проведенных в 2024 году, проводилось на основании анализа предоставленных объектами контроля документов, фотоотчетов, гарантийных писем от подрядчиков и ответов на представления КСП Валуйского муниципального округа. 

       В 2024 году Контрольно-счетной палатой Валуйского муниципального округа проведено 5 контрольных мероприятий по оценке результатов реализации регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования, на основании которых выявлены следующие нарушения: на объектах благоустройства не выполнены работы по озеленению территорий в связи с неблагоприятными погодными условиями, нарушены сроки оплаты по исполненным контрактам, при выполнении работ по наружному освещению подрядчиком произведено самостоятельное перераспределение светильников по прилегающим улицам, что говорит о ненадлежащем контроле должностными лицами этапа планирования и проверки выполненных работ.

       1. На объектах: «Благоустройство территорий с установкой детского игрового оборудования по ул.Трудовая в г.Валуйки белгородской области» и «Благоустройство детской спортивной игровой площадки по ул.Григорьева в г.Валуйки Белгородской области» не выполнены работы по озеленению территорий в связи с неблагоприятными погодными условиями. Согласно гарантийных писем №23 и №24 от17.09.2024г. от ООО «ПК Строитель», подрядчик обязуется завершить работы по озеленению в срок до 5 октября 2024года. 
       2. При выполнении работ по наружному освещению микрорайона «Птицеводческое» подрядчиком произведена установка светильников с нарушением подписанных актов выполненных работ, перераспределив утвержденное количество светильников по прилегающим улицам, что говорит о ненадлежащем контроле должностными лицами этапа планирования и проверки выполненных работ. 
       Информация о проведенной проверке направлена в адрес заместителя главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения. Указано на необходимость принять меры по пресечению, устранению и предупреждению нарушений и недостатков. Усилить контроль должностных лиц за ходом выполнения работ и приемкой готовых объектов. Контролировать сроки исполнения обязательств подрядчиками в соответствии с их гарантийными письмами.

