Информация

о результатах контрольных мероприятий:

Оценка реализации инициативных проектов в 2025 году:

1) «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №20, 22, 24 по ул.Пролетарская и №36 по ул. 1 Мая г.Валуйки Белгородской области»
2) «Благоустройство территории с установкой спортивно-игрового оборудования по ул.Восточная в г.Валуйки Белгородской области»
3) «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Калинина, 37Б в г.Валуйки Белгородской области»
4) «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул.Курячего 24/4, 24/8, 24/9 в г.Валуйки Белгородской области».
      Проведение контрольных мероприятий направлено на определение результативности, адресности и целевого характера использования субсидии, предоставленной на реализацию инициативных проектов. 
       Проведен анализ предоставленных администрацией Валуйского муниципального округа документов, а также информации, размещенной в системе ЕИС. Фактическое выполнение работ проверено визуальным осмотром при выезде на объекты.
       Администрацией Валуйского муниципального округа заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. Аванс договорными отношениями не предусмотрен. Выполнение работ по Контрактам подтверждается подписанными актами формы КС-2, а также актами приема-передачи объектов.
       Выявлены нарушения сроков исполнения контрактов. Заказчиком были выставлены Претензии (требования об уплате неустойки (пени).
      При проведении выездных проверок на объекты инициативного бюджетирования были  составлены акты контрольных обмеров. 

      Объемы и виды произведенных работ соответствуют актам, расхождения в объемах выполненных и оплаченных работ не установлены.

