Информация

о результатах контрольного мероприятия:

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа» на объекте 

Благоустройство общественной территории у Свято-Николаевского Собора в городе Валуйки.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Администрацией Валуйского муниципального округа заключено семь муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественной территории у Свято-Николаевского Собора в городе Валуйки на общую сумму 28 166 095,92рублей.

2. В результате торгов по строящемуся объекту получена экономия средств бюджета в общей сумме 4 705 605,86рублей.

3. Подрядными организациями выполнены подготовительные работы по планировке участка, корчевке и валке деревьев, установлены 72 опоры наружного освещения, МАФы, система видеонаблюдения, бортовые камни, террасная доска, произведена укладка тротуарной плитки, выполнено озеленение прилегающей территории.

4. На момент проверки в полном объеме обязательства выполнены по трем контрактам на общую сумму 14 584 320,00рублей. 

5. По всем контрактам подрядчиками нарушены сроки выполнения работ. Проведена исковая работа, направлено претензий (требований об уплате неустойки (пени)) на общую сумму 426 246,22рублей, в добровольном порядке погашено 199 180,80рублей.

6. Информация направлена главе администрации Валуйского муниципального округа, заместителю главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения.

