Информация

о результатах контрольного мероприятия:

Оценка реализации регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования

«Устройство сетей наружного освещения ул.60-летия Белгородской области, ул.Елены Махортовой, ул.Коротковой, ул.Лакомовой, ул.Карагодина в г.Валуйки Белгородской области», «Устройство сетей наружного освещения ул.Саши Лысянского, пер.Куничева, пер.Блинова в г.Валуйки Белгородской области»

       Контрольное мероприятие по оценке реализации инициативных проектов проводилось на основании анализа предоставленных администрацией Валуйского городского округа документов, а также информации, размещенной в системе ЕИС. Фактическое выполнение работ проверено визуальным осмотром при выезде на объект.

       В ходе реализации инициативных проектов заключены муниципальные контракты с ПАО «Россетти Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго») на общую сумму 5 861,6тыс.рублей.
       При выездной проверке на объекты установлено, что произведенные работы по установке наружного освещения соответствуют целям реализации инициативных проектов. Освещение улиц микрорайона служит для безопасного передвижения и комфортного проживания. При фактическом пересчете общее количество светильников соответствует заявленным.     Однако, имеют место замечания  по количественному распределению светильников между улицами. Подрядчиком в рамках заключенных контрактов произведено перераспределение количества светильников по микрорайону Птицеводческое для равномерного освещения территории и перекрестков. Дополнительные соглашения и акты согласования отсутствуют. Данный факт указывает на ненадлежащий контроль этапов планирования и проверки выполненных работ перед подписанием документов о приемке.   
       Оплата за выполненные работы произведена заказчиком с нарушением сроков, установленных п.7.2 Контракта.

       Результативность, адресность и целевой характер использования субсидии в соответствии с утвержденными ассигнованиями достигнуты. Обозначенные цели инициативных проектов достигнуты. 

